## Оценка
Оценка предполагаемых трудозатрат команды "AI-персонализация контента" на 3 квартал 2025 года
№ | Раздел работ / трудозатраты специалистов (дней) | Шмалько А.Ю. | Акимов Д.А. | Шумов А.В. | ВСЕГО
1 | AI-помощник редактора для e-mail | 29 | 30 | 10 | 69
1.1 | Исследование существующего бизнес-процесса формирования e-mail | 2 |  |  | 2
1.2 | Анализ особенностей и формализация правил персонализации e-mail | 2 |  |  | 2
1.3 | Поиск и извлечение из базы исторических данных по рекламным кампаниям с персонализированными e-mail |  |  | 3 | 3
1.4 | Анализ исторических данных по рекламным кампаниям с персонализированными e-mail |  |  | 4 | 4
1.5 | Изучение мирового опыта и best practices персонализации e-mail (без и с помощью AI) | 2 |  |  | 2
1.6 | Формирование базы примеров продуктов и их описаний для AI-помощника редактора для e-mail | 2 |  |  | 2
1.7 | Анализ и определение оптимальных методологических подходов и технологического стека к разработке прототипа AI-помощника редактора для e-mail |  | 1 |  | 1
1.8 | Анализ юридических рисков при формировании персонализированных e-mail с помощью GigaChat | 3 |  |  | 3
1.9 | Разработка экранных форм AI-помощника редактора для e-mail |  | 1 |  | 1
1.10 | Разработка основного функционала (backend+frontend) прототипа AI-помощника редактора для e-mail |  | 10 |  | 10
1.11 | Формализация и программирование правил редакционной политики | 2 | 2 |  | 4
1.12 | Формализация и программирование правил автоматических замен | 1 | 1 |  | 2
1.13 | Формализация и программирование проверок на юридические риски при формировании персонализированных e-mail с помощью GigaChat | 2 | 1 |  | 3
1.14 | Определение оптимальных параметров генерации LLM (temperature, top_p, max_tokens, repetition_penalty) для AI-помощника редактора для e-mail |  | 1 |  | 1
1.15 | Разработка функционала для сбора датасета эталонных персонализированных e-mail для последующего дообучения GigaChat |  | 1 |  | 1
1.16 | Разработка функционала для проведения A/B-тестов в прототипе AI-помощника редактора для e-mail |  | 1 |  | 1
1.17 | Тестирование разработанного прототипа AI-помощника редактора для e-mail |  | 1 |  | 1
1.18 | Доработка по результатам тестирования прототипа AI-помощника редактора для e-mail |  | 2 |  | 2
1.19 | Развертывание прототипа AI-помощника редактора для e-mail на внешних ресурсах |  | 1 |  | 1
1.20 | Развертывание прототипа AI-помощника редактора для e-mail на сервере SberInfra в контуре банка |  | 4 | 2 | 6
1.21 | Организация и проведение опытной эксплуатации прототипа AI-помощника редактора для e-mail | 2 |  |  | 2
1.22 | Устранение замечаний, выявленных в ходе опытной эксплуатации прототипа AI-помощника редактора для e-mail |  | 2 |  | 2
1.23 | Организация и проведение пилота с использованием персонализированного e-mail | 4 |  |  | 4
1.24 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при реализации прототипа AI-помощника редактора для e-mail | 7 | 1 | 1 | 9
2 | Генерация скриптов для чатов | 8 | 16 | 5 | 29
2.1 | Устранение замечаний, выявляемых в ходе опытной эксплуатации прототипа AI-генератора скриптов для чатов |  | 1 |  | 1
2.2 | Исследование существующего бизнес-процесса учета описания задач при формировании скриптов для чатов | 1 |  |  | 1
2.3 | Анализ и проектирование расширения прототипа AI-генератора скриптов для чатов путем добавления параметра описания задач |  | 1 |  | 1
2.4 | Доработка экранных форм прототипа AI-генератора скриптов для чатов для учета параметра описания задач |  | 1 |  | 1
2.5 | Доработка функционала (backend+frontend) прототипа AI-генератора скриптов для чатов для учета параметра описания задач |  | 2 |  | 2
2.6 | Тестирование доработанного функционала прототипа AI-генератора скриптов для чатов | 1 |  |  | 1
2.7 | Доработка прототипа AI-генератора скриптов для чатов по результатам тестирования |  | 1 |  | 1
2.8 | Рефакторинг кода разработанного прототипа AI-генератора скриптов для чатов для переноса сервиса на AI GateWay / Dev-стенд и/или последующей передачи разработчикам CLM |  | 4 |  | 4
2.9 | Составление документации по разработанному прототипу AI-генератора скриптов для чатов для возможной последующей передачи разработчикам CLM | 1 | 1 |  | 2
2.10 | Перенос разработанного прототипа AI-генератора скриптов для чатов на AI GateWay / Dev-стенд |  | 2 | 2 | 4
2.11 | Тестирование прототипа AI-генератора скриптов для чатов на AI GateWay / Dev-стенде |  |  | 1 | 1
2.12 | Доработка по результатам тестирования прототипа AI-генератора скриптов для чатов на AI GateWay / Dev-стенд |  | 2 | 1 | 3
2.13 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при реализации прототипа AI-генератора скриптов для чатов | 5 | 1 | 1 | 7
3 | Генерация голосовых скриптов | 10 | 15 | 2 | 27
3.1 | Исследование существующего бизнес-процесса и анализ особенностей формирования голосовых скриптов | 1 | 1 |  | 2
3.2 | Адаптация экранных форм разработанного прототипа AI-генератора скриптов для чатов к задаче формирования голосовых скриптов |  | 1 |  | 1
3.3 | Адаптация разработанного основного функционала (backend+frontend) прототипа AI-генератора скриптов для чатов к задаче формирования голосовых скриптов |  | 2 |  | 2
3.4 | Развертывание прототипа AI-генератора голосовых скриптов на внешних ресурсах |  | 1 |  | 1
3.5 | Тестирование прототипа AI-генератора голосовых скриптов | 2 | 1 |  | 3
3.6 | Доработка прототипа AI-генератора голосовых скриптов по результатам тестирования |  | 1 |  | 1
3.7 | Рефакторинг кода разработанного прототипа AI-генератора голосовых скриптов для переноса сервиса на AI GateWay / Dev-стенд и/или последующей передачи разработчикам CLM |  | 2 |  | 2
3.8 | Составление документации по разработанному прототипу AI-генератора голосовых скриптов для возможной последующей передачи разработчикам CLM | 2 | 1 |  | 3
3.9 | Перенос разработанного прототипа AI-генератора голосовых скриптов на AI GateWay / Dev-стенд |  | 2 | 1 | 3
3.10 | Тестирование прототипа AI-генератора голосовых скриптов на AI GateWay / Dev-стенде |  | 1 |  | 1
3.11 | Доработка по результатам тестирования прототипа AI-генератора головых скриптов на AI GateWay / Dev-стенд |  | 1 |  | 1
3.12 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при реализации прототипа AI-генератора голосовых скриптов | 5 | 1 | 1 | 7
4 | Генерация CLM-презентаций | 20 | 0 | 48 | 68
| Тестирование реализованных методов по AI-генерации изображений с помощью GigaChat (Kandinsky) и определение ограничений и недостатков существующего инструмента | 2 |  | 2 | 4
4.1 | Исследование и анализ open source библиотек и фреймворков (Pillow, OpenCV, scikit-image, rembg и пр.) по редактированию изображений |  |  | 3 | 3
4.2 | Доработка методов генерации изображений с использованием open source библиотек и фреймворков |  |  | 3 | 3
4.3 | Определение перечня типовых продуктов банка, представляемых в презентациях | 2 |  | 1 | 3
4.4 | Определение слайдов презентации, на которых целесообразна интерактивная AI-генерация изображений, и слайдов презентации, на которых достаточно использование изображений из датасета эталонных изображений | 1 |  | 1 | 2
4.5 | Определение оптимального инструмента для генерации изображений в целях создания датасета эталонных изображений для различных продуктов |  |  | 2 | 2
4.6 | Исследование и определение оптимальных подходов для персонализации изображений | 2 |  | 2 | 4
4.7 | Программная реализация подходов для персонализации изображений |  |  | 5 | 5
4.8 | Тестирование персонализации изображений | 2 |  | 2 | 4
4.9 | Доработка методов по результатам тестирования персонализации изображений |  |  | 2 | 2
4.10 | Создание датасета эталонных изображений для различных продуктов |  |  | 4 | 4
4.11 | Реализация методов подстановки эталонных изображений для соответствующих слайдов |  |  | 2 | 2
4.12 | Тестирование AI-генерации текста и автоматического определения количества карточек в презентации |  |  | 2 | 2
4.13 | Доработка методов (промптов, автозамен, проверок) AI-генерации текста и автоматического определения количества карточек в презентации |  |  | 2 | 2
4.14 | Исследование и определение оптимальных подходов для персонализации текста в презентациях | 2 |  | 1 | 3
4.15 | Реализация выбранных подходов персонализации текста в презентациях (в т.ч. расширение перечня исходных данных параметрами клиента) |  |  | 4 | 4
4.16 | Тестирование реализованных методов персонализации текста в презентациях |  |  | 2 | 2
4.17 | Доработка методов AI-генерации текста по результатам тестирования персонализации |  |  | 2 | 2
4.18 | Исследование и определение оптимальных подходов для создания дополнительного персонализированного слайда с указанием актуальных для клиента преимуществ | 2 |  | 1 | 3
4.19 | Реализация методов для создания дополнительного персонализированного слайда с указанием актуальных для клиента преимуществ |  |  | 2 | 2
4.20 | Тестирование создания дополнительного персонализированного слайда с указанием актуальных для клиента преимуществ | 1 |  | 1 | 2
4.21 | Доработка по результатам тестирования методов для создания дополнительного персонализированного слайда с указанием актуальных для клиента преимуществ |  |  | 1 | 1
4.22 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при реализации генерации CLM-презентаций | 6 |  | 1 | 7
5 | Дообучение GigaChat для генерации персонализированных SMS | 5 | 7 | 0 | 12
5.1 | Согласование с Управлением Модельных Рисков (УМР) тренировочных и тестовых датасетов | 1 |  |  | 1
5.2 | Выполнение дообучения (LoRA fine-tuning) GigaChat на тренировочных датасетах |  | 1 |  | 1
5.3 | Оценка качества проведенного дообучения GigaChat на тестовых датасетах |  | 1 |  | 1
5.4 | Корректировка тренировочных данных по результатам проведенной оценки качества дообучения GigaChat на тестовых датасетах |  | 1 |  | 1
5.5 | Выполнение дообучения (LoRA fine-tuning) GigaChat на откорректированных тренировочных датасетах |  | 1 |  | 1
5.6 | Повторная оценка качества проведенного дообучения GigaChat на тестовых датасетах |  | 1 |  | 1
5.7 | Передача LoRA-адаптера команде SBC для вывода в ПРОМ и техническое и методическое сопровождение |  | 1 |  | 1
5.8 | Тестирование генерации персонализированных SMS на дообученном GigaChat в SBC | 2 |  |  | 2
5.9 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при дообучении GigaChat для генерации персонализированных SMS | 2 | 1 |  | 3
ВСЕГО, ДНЕЙ |  | 72 | 68 | 65 | 205
ВСЕГО, ЧАСОВ |  | 576 | 544 | 520 | 1640