## Оценка Q4
Оценка трудозатрат команды "AI-персонализация контента" на 4 квартал 2025 года
№ | Раздел работ / трудозатраты специалистов (дней) | Шмалько А.Ю. | Акимов Д.А. | Шумов А.В. | ВСЕГО
1 | Скрипты для чатов в CLM. Разработка API для генерации скриптов для чатов в системе AIGW | 7 | 17 | 5 | 29 | 232
1.1 | Доработка прототипа AI-генератора скриптов для чатов по результатам тестирования |  | 2 |  | 2 | 16
1.2 | Рефакторинг кода разработанного прототипа AI-генератора скриптов для чатов для переноса сервиса на AI GateWay (AI GW) |  | 5 |  | 5 | 40
1.3 | Составление документации по разработанному прототипу AI-генератора скриптов для чатов | 2 | 2 | 1 | 5 | 40
1.4 | Перенос разработанного прототипа AI-генератора скриптов для чатов на AI GateWay |  | 3 | 1 | 4 | 32
1.5 | Тестирование прототипа AI-генератора скриптов для чатов на AI GateWay |  |  | 1 | 1 | 8
1.6 | Доработка по результатам тестирования прототипа AI-генератора скриптов для чатов на AI GateWay |  | 3 |  | 3 | 24
1.7 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при разработке API для генерации скриптов для чатов в системе AI GateWay | 5 | 2 | 2 | 9 | 72
2 | Продуктовый профиль. Продуктовый профиль заполняется на основе ссылок на сайт и pdf (API AI GW) | 21 | 22 | 27 | 70 | 560
2.1 | Разработка алгоритма парсинга ссылок на продукты на сайте Сбера |  | 2 | 3 | 5 | 40
2.2 | Тестирование алгоритма парсинга ссылок на продукты на сайте Сбера | 3 | 1 |  | 4 | 32
2.3 | Доработка алгоритма парсинга ссылок на продукты на сайте Сбера по результатам тестирования |  | 1 | 2 | 3 | 24
2.4 | Изучение возможности использования платформы IDP GigaSearch для построения требуемой RAG-системы | 4 | 1 | 2 | 7 | 56
2.5 | Разработка алгоритмов RAG-системы по различным источникам данных о продукте (ссылки, документы, презентации) для прототипа генератора CLM-презентаций |  | 2 | 3 | 5 | 40
2.6 | Разработка экранных форм RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций |  | 2 | 2 | 4 | 32
2.7 | Разработка backend+frontend RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций |  | 1 | 2 | 3 | 24
2.8 | Тестирование разработанной RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций | 4 | 3 | 2 | 9 | 72
2.9 | Доработка по результатам тестирования RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций |  | 2 | 2 | 4 | 32
2.10 | Рефакторинг кода разработанного прототипа RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций для переноса сервиса на AI GateWay |  | 1 | 2 | 3 | 24
2.11 | Перенос разработанного прототипа RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций на AI GateWay |  |  | 2 | 2 | 16
2.12 | Тестирование прототипа RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций на AI GateWay | 2 | 2 |  | 4 | 32
2.13 | Доработка по результатам тестирования прототипа RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций на AI GateWay |  | 1 | 2 | 3 | 24
2.14 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при реализации генерации CLM-презентаций | 8 | 3 | 3 | 14 | 112
3 | Библиотека картинок. Библиотека картинок расширена с помощью сервиса Sber Generation (API AI GW) + другие источники Промпты для поиска изображений сформированы с улучшением роста качества подобранных изображений | 19 | 21 | 21 | 61 | 488
3.1 | Определение оптимальных подходов к созданию датасета эталонных изображений для различных продуктов | 5 | 3 | 2 | 10 | 80
3.2 | Создание датасета эталонных изображений для различных продуктов |  | 4 | 3 | 7 | 56
3.3 | Изучение датасета эталонных изображений различных продуктов и перегенерация неудачных изображений | 5 | 4 | 3 | 12 | 96
3.4 | Передача разработчикам CLM датасета эталонных изображений вместе с метаинформацией по изображениям |  | 2 | 2 | 4 | 32
3.5 | Улучшение алгоритма поиска релевантных изображений |  | 1 | 2 | 3 | 24
3.6 | Тестирование алгоритма поиска релевантных изображений | 2 |  |  | 2 | 16
3.7 | Доработка по результатам тестирования алгоритма поиска релевантных изображений |  | 1 | 1 | 2 | 16
3.8 | Рефакторинг кода алгоритма поиска релевантных изображений для переноса на AI GateWay |  | 1 | 2 | 3 | 24
3.9 | Перенос алгоритма поиска релевантных изображений на AI GateWay |  | 1 | 2 | 3 | 24
3.10 | Тестирование алгоритма поиска релевантных изображений на AI GateWay | 2 | 1 |  | 3 | 24
3.11 | Доработка по результатам тестирования алгоритма поиска релевантных изображений на AI GateWay |  | 1 | 2 | 3 | 24
3.12 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при формировании библиотеки картинок и реализации алгоритма поиска по ней | 5 | 2 | 2 | 9 | 72
4 | Персонализация по полу и поколению в картинках CLM | 10 | 4 | 11 | 25 | 200
4.1 | Программная реализация подходов для персонализации изображений |  | 1 | 3 | 4 | 32
4.2 | Тестирование персонализации изображений | 4 | 1 | 2 | 7 | 56
4.3 | Доработка методов по результатам тестирования персонализации изображений |  |  | 2 | 2 | 16
4.4 | Рефакторинг кода алгоритма персонализации изображений для переноса функциональности на AI GateWay |  | 1 | 1 | 2 | 16
4.5 | Перенос алгоритма персонализации изображений на AI GateWay |  |  | 1 | 1 | 8
4.6 | Тестирование алгоритма персонализации изображений на AI GateWay | 2 |  |  | 2 | 16
4.7 | Доработка по результатам тестирования алгоритма персонализации изображений на AI GateWay |  |  | 1 | 1 | 8
4.8 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при реализации алгоритма персонализации изображений | 4 | 1 | 1 | 6 | 48
5 | Улучшена генерация характеристик продукта (API AI GW) | 8 | 7 | 9 | 24 | 192
5.1 | Улучшение промптов и алгоритмов формирования характеристик продукта по обогащенному брифу |  | 2 | 2
5.2 | Тестирование промптов и алгоритмов формирования характеристик продукта по обогащенному брифу | 2 | 1
5.3 | Доработка по результатам тестирования промптов и алгоритмов формирования характеристик продукта по обогащенному брифу |  |  | 2
5.4 | Рефакторинг кода алгоритма формирования характеристик продукта по обогащенному брифу для переноса на AI GateWay |  | 1 | 1
5.5 | Перенос алгоритма формирования характеристик продукта по обогащенному брифу на AI GateWay |  |  | 2
5.6 | Тестирование алгоритма формирования характеристик продукта по обогащенному брифу на AI GateWay | 2 | 1
5.7 | Доработка по результатам тестирования алгоритма формирования характеристик продукта по обогащенному брифу на AI GateWay |  | 1 | 1
5.8 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при улучшении генерации характеристик продукта (API AI GW) | 4 | 1 | 1
ВСЕГО, ДНЕЙ |  | 65 | 71 | 73 | 209 | 1672
ВСЕГО, ЧАСОВ |  | 520 | 568 | 584 | 1672