## Оценка Q4
Оценка трудозатрат команды "AI-персонализация контента" на 4 квартал 2025 года
№ | Раздел работ / трудозатраты специалистов (дней) | Шмалько А.Ю. | Акимов Д.А. | Шумов А.В. | ВСЕГО
1 | AI-помощник редактора для e-mail | 17 | 10 | 16 | 43 | 344
1.1 | Поиск и извлечение из базы исторических данных по рекламным кампаниям с персонализированными e-mail |  |  | 5 | 5 | 40
1.2 | Анализ исторических данных по рекламным кампаниям с персонализированными e-mail |  | 2 | 6 | 8 | 64
1.3 | Организация и проведение пилота с использованием персонализированного e-mail | 6 |  |  | 6 | 48
1.4 | Доработка прототипа AI-помощника редактора для e-mail по результатам пилота | 2 | 6 | 3
1.5 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при реализации прототипа AI-помощника редактора для e-mail | 9 | 2 | 2 | 13 | 104
2 | Генерация скриптов для чатов | 9 | 17 | 13 | 39 | 312
2.1 | Доработка прототипа AI-генератора скриптов для чатов по результатам тестирования |  | 2 |  | 2 | 16
2.2 | Рефакторинг кода разработанного прототипа AI-генератора скриптов для чатов для переноса сервиса на AI GateWay и последующей передачи разработчикам CLM |  | 5 | 2 | 7 | 56
2.3 | Составление документации по разработанному прототипу AI-генератора скриптов для чатов для последующей передачи разработчикам CLM | 2 | 2 | 1 | 5 | 40
2.4 | Перенос разработанного прототипа AI-генератора скриптов для чатов на AI GateWay |  | 3 | 3 | 6 | 48
2.5 | Тестирование прототипа AI-генератора скриптов для чатов на AI GateWay |  |  | 2 | 2 | 16
2.6 | Доработка по результатам тестирования прототипа AI-генератора скриптов для чатов на AI GateWay |  | 3 | 3 | 6 | 48
2.7 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при реализации прототипа AI-генератора скриптов для чатов | 7 | 2 | 2 | 11 | 88
3 | Генерация голосовых скриптов | 10 | 9 | 2 | 21 | 168
3.1 | Тестирование прототипа AI-генератора голосовых скриптов | 3 | 2 | 1 | 6 | 48
3.2 | Доработка прототипа AI-генератора голосовых скриптов по результатам тестирования |  | 5 |  | 5 | 40
3.3 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при реализации прототипа AI-генератора голосовых скриптов | 7 | 2 | 1 | 10 | 80
4 | Генерация CLM-презентаций | 29 | 35 | 42 | 106 | 848
4.1 | Программная реализация подходов для персонализации изображений |  |  | 5 | 5 | 40
4.2 | Тестирование персонализации изображений | 4 |  | 3 | 7 | 56
4.3 | Доработка методов по результатам тестирования персонализации изображений |  |  | 3 | 3 | 24
4.4 | Определение оптимальных подходов к созданию датасета эталонных изображений для различных продуктов | 5 | 3 | 2
4.5 | Создание датасета эталонных изображений для различных продуктов |  | 9 | 3 | 12 | 96
4.6 | Изучение датасета эталонных изображений различных продуктов и перегенерация неудачных изображений | 5 | 5 | 3
4.7 | Передача разработчикам CLM датасета эталонных изображений вместе с метаинформацией по изображениям |  | 2 | 2
4.8 | Разработка алгоритма парсинга ссылок на продукты на сайте Сбера |  | 2 | 3
4.9 | Тестирование алгоритма парсинга ссылок на продукты на сайте Сбера | 3
4.10 | Доработка алгоритма парсинга ссылок на продукты на сайте Сбера по результатам тестирования |  |  | 2
4.11 | Разработка алгоритмов RAG-системы по различным источникам данных о продукте (ссылки, документы, презентации) для прототипа генератора CLM-презентаций |  | 2 | 3
4.12 | Разработка экранных форм RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций |  | 2 | 2
4.13 | Разработка backend+frontend RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций |  | 2 | 3
4.14 | Тестирование разработанной RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций | 4 | 3 | 2
4.15 | Доработка по результатам тестирования RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций |  | 2 | 2
4.16 | Рефакторинг кода разработанного прототипа RAG-системы прототипа генератора CLM-презентаций для переноса сервиса на AI GateWay и последующей передачи разработчикам CLM |  |  | 2
4.17 | Проведение совещаний, демонстраций, формализация требований, управление бэклогом, постановка задач, общее методологическое сопровождение при реализации генерации CLM-презентаций | 8 | 3 | 2 | 13 | 104
ВСЕГО, ДНЕЙ |  | 65 | 71 | 73 | 209 | 1672
ВСЕГО, ЧАСОВ |  | 520 | 568 | 584 | 1672